## Sheet1
Tâches | Début | Fin | Durée
Sprint 1 : Développement des classes de base | 2024-09-23 | 2024-10-08 | 15
Sprint 2 : Développement des classes CustomerPage, LoginPage et GymData | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 10
Sprint 3 : Développement des classes EmployeePage, PasswordPage et poursuite du développement de GymData. | 2024-10-18 | 2024-11-26 | 39
Sprint 4 : Développement de la classe AppointmentPage et poursuite du développement de GymData | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 8
Sprint 5 : Développement des classes HomePage, SettingPage, TopPage et GymApplication | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 13
Sprint Final : Tests unitaires, tests d'intégration ,corrections de bugs et livraison du produit complet | 2024-12-17 | 2025-01-07 | 21